## ECMS R2025.NOV calendar
Start Date | End Date | Activity type | Activities | Comments
2025-06-13 | 2025-06-13 | Documentation | Delivery of non-binding XSDs in MyStandards for the ECMS community and the market (ECMS R2025.NOV)
2025-07-28 | 2025-07-28 | Documentation | Publication date for binding XSDs in MyStandards for the ECMS community and the market (ECMS R2025.NOV)
2025-08-08 | 2025-08-10 | Release deployment | Package 1: deployment to EAC
2025-08-22 | 2025-08-24 | Release deployment | Package 2: deployment to EAC
2025-09-05 | 2025-09-07 | Release deployment | Package 3: deployment to EAC
2025-09-12 | 2025-09-14 | Release deployment | Package 4: deployment to EAC
2025-09-18 | 2025-09-20 | Release deployment | Package 5: deployment to EAC
2025-09-16 | 2025-09-16 | Decision | ECMS-WG go/no-go decision to deploy ECMS R2025.NOV to UTEST
2025-09-26 | 2025-09-28 | Release deployment | Package 6: deployment to EAC
2025-09-26 | 2025-09-28 | Release deployment | Packages 1, 2, 3, 4, 5 and 6: deployment to UTEST
2025-09-29 | 2025-11-04 | Release testing | ECMS R2025.NOV Release testing
2025-10-02 | 2025-10-04 | Release deployment | Package 7: deployment to EAC and UTEST | Release defect only
2025-10-10 | 2025-10-12 | Release deployment | Package 8: deployment to EAC and UTEST | Release defect only
2025-10-17 | 2025-10-19 | Release deployment | Package 9: deployment to EAC and UTEST | Critical release defects only
2025-10-24 | 2025-10-26 | Release deployment | Package 10: deployment to EAC and UTEST | Will not be used by the ECMS
2025-10-31 | 2025-11-02 | Release deployment | Package 11: deployment to EAC and UTEST | Critical release defects only
2025-11-04 | 2025-11-04 | Release testing | End of testing of ECMS R2025.NOV scope elements in UTEST
2025-11-06 | 2025-11-06 | Decision | ECMS-WG go/no-go decision to deploy ECMS R2025.NOV to PROD
2025-11-07 | 2025-11-09 | Release deployment | Package 12: deployment to EAC and UTEST | Critical release defects only
2025-11-12 | 2025-11-12 | Decision | MIB go/no-go decision to deploy ECMS R2025.NOV to PROD
2025-11-22 | 2025-11-24 | Release deployment | Start deployment to PROD

## Counterparty-relevant CRs
Scope item reference | Title | Description
ECMS-0086-UDFS | Changing Credit Claim ID to ensure sufficient IDs available | To increase the number of IDs available for registering credit claims (currently limited to under 1 million per BIC4)
ECMS-0094-SYS | Upgrade of meeting announcement /CA messages to SR 2025 | Annual ISO 20022 maintenance release update for CA messages and meeting announcement - 2025
ECMS-0105-UDFS | Potential acceptance of S-ICAS for credit claims | GovC decision of Dec 2024 on new harmonised S-ICAS framework (some NCBs will transition before June 2026)

## Counterparty-relevant PBIs
Problem ID | Description | Category | Anmerkung Bundesbank
173716 | seev.041 is not generated to counterparties due to missing configuration in CA module | ECMS.Application.A2A interface | Im Falle einer Cancellation einer CA Instruktion hat ECMS keine Bestätigung der Cancellation (seev.041) an den Geschäftspartner geschickt. Wird durch dieses Release behoben.
158521 | [ECONS] Counterparties are not receiving camt.025 from ECONS to send information about CF position | ECMS.Application.Contingency | Betrifft den Contingency-Modus. Nach Update der Credit Freezing Position im ECONS-Pool sendet ECMS eine camt.050 an ECONS. ECONS quittiert dies mit einer camt.025, welche bislang nicht an Geschäftspartner weitergeleitet wurde. Wird durch dieses Release behoben.
162541 | [APPR] Alerts of margin call, but pools are not in margin call - Event to recheck collateral insufficiency should not run when ECONS activated. | ECMS.Application.Contingency | Betrifft den Contingency-Modus, Behebung eines kosmetischen Fehlers.
158443 | CA processing status not updated from “Paid” to “Confirmed” | ECMS.Application.Corporate Actions | In seltenen Fällen hat ECMS den Status von CA Ereignissen nicht zu 'Confirmed' aktualisiert, obwohl Geschäftspartner eine seev.036 (Movement Confirmation) erhalten haben. Kosmetischer Fehler, der jetzt behoben wird.
161835 | Seev.031 REPL is generated when updating the Entitled Quantity in the Seev.031 in. | ECMS.Application.Corporate Actions | ECMS hat fälschlicherweise eine CA Notification vom Typ 'Replace' generiert, wenn sich der Lagerstellenbestand geändert hat. Wird durch dieses Release behoben.
162206 | [APPR] “Download” button should be removed at listed results level for the corporate actions outgoing notifications | ECMS.Application.Corporate Actions | Der Download-Button für CA-Nachrichten befindet sich nicht mehr auf Ebene der Listenansicht, sondern im Untermenü "View Message".
164169 | ECMS is incorrectly populating the Wrong FaceAmt in in the Seev.037 sent to the users. | ECMS.Application.Corporate Actions | Im Falle eines CA Reversals verschickt ECMS eine seev.037 (Reversal Advice) mit einem potenziell falschen Depotbestand. Wird durch dieses Release behoben.
168771 | REPL message should be sent to the counterparty after a critical update is validated. | ECMS.Application.Corporate Actions | Nach Eingang einer CA Notification vom Typ 'Reminder' mit einem kritischen Update in ECMS, hat ECMS keine Information darüber für den Geschäftspartner bereitgestellt. Künftig wird eine CA Notification mit dem kritischen Update an den Geschäftspartner gesendet.
173706 | [PROD] Seev.032 in status Impact Failed in the HCB | ECMS.Application.Corporate Actions | ECMS hat Nachrichten vom Typ seev.032 (verspätete CA-Zahlung) bislang nicht weitergeleitet. Wird durch das Release behoben.
175302 | Missing field (<NotSpcfdRate>NILP</NotSpcfdRate>) on outgoing seev.031 from HCB | ECMS.Application.Corporate Actions | Bei Ankündigung von Zinszahlungsterminen mit einer Rate von 0% hat ECMS diese Information bislang nicht an Geschäftspartner weitergeleitet. 'NILP' wird mit dem Release in der CA Notification (seev.031) mitgegeben. In diesem Fall ist keine Zahlung aus dem CA Ereignis zu erwarten.
145358 | [EAC][ CC-Close link Validity start date and Validity end date = Business Date >> Attribute isCloseLinked still No even after Valo | ECMS.Application.Credit Claims | Keine Relevanz für deutsche Geschäftspartner, da Kreditforderungen über MACCs eingereicht werden.
148716 | [APPR] DEMOB caused decrease movement on wrong account | ECMS.Application.Credit Claims | Keine Relevanz für deutsche Geschäftspartner, da Kreditforderungen über MACCs eingereicht werden.
153563 | [APPR] No Alert in case a Close Link for debtor CC is detected. | ECMS.Application.Credit Claims | Keine Relevanz für deutsche Geschäftspartner, da Kreditforderungen über MACCs eingereicht werden.
155100 | Manual CCOAU with update and settlement date in the future , Business rule BRCCU02 prevents correct pool projection : No BR should be logged when the file is Waiting settlement date | ECMS.Application.Credit Claims | Keine Relevanz für deutsche Geschäftspartner, da Kreditforderungen über MACCs eingereicht werden.
159015 | [APPR] Close Link eligibility rule - Stop triggered while no close link is deteceted | ECMS.Application.Credit Claims | Keine Relevanz für deutsche Geschäftspartner, da Kreditforderungen über MACCs eingereicht werden.
160026 | [EAC] Pending completion of the previous file process -CC- Paginated file received twice blocked all CC files Received later | ECMS.Application.Credit Claims | Keine Relevanz für deutsche Geschäftspartner, da Kreditforderungen über MACCs eingereicht werden.
161399 | CC- Four Eyes validation - Automatic creation of a guarantee within registration step of a CC should be skipped | ECMS.Application.Credit Claims | Keine Relevanz für deutsche Geschäftspartner, da Kreditforderungen über MACCs eingereicht werden.
161627 | [APPR] Cross border credit claims - Guarantee not found - CC-GUARANTEE NOT CREATED AFTER RECYLE of CCR | ECMS.Application.Credit Claims | Keine Relevanz für deutsche Geschäftspartner, da Kreditforderungen über MACCs eingereicht werden.
162228 | [APPR]FR30003_FinalPR_not_generated - Demob not reported when collateral insufficiency is Resolved and the demob is confirmed. | ECMS.Application.Credit Claims | Keine Relevanz für deutsche Geschäftspartner, da Kreditforderungen über MACCs eingereicht werden.
162670 | [ Credit Claims] BRCCRU06 guarantor non existent is wrongly logged case the debtor is not existent and guarantor is not indicated in the CCR | ECMS.Application.Credit Claims | Keine Relevanz für deutsche Geschäftspartner, da Kreditforderungen über MACCs eingereicht werden.
163766 | 2 CCOAU instructions in status Waiting Global Collateral Position Update - Pool Movement - Global CC valuation created with a CC file including CCOAU is created Pending Approval | ECMS.Application.Credit Claims | Keine Relevanz für deutsche Geschäftspartner, da Kreditforderungen über MACCs eingereicht werden.
164840 | [APPR] [Credit Claims] CCR Business rule BRCCR02 check redrafting of the error description. | ECMS.Application.Credit Claims | Keine Relevanz für deutsche Geschäftspartner, da Kreditforderungen über MACCs eingereicht werden.
164993 | [APPR] CC-CC Matured still mobilised >> specific case only when maturity date = business date+1WD | ECMS.Application.Credit Claims | Keine Relevanz für deutsche Geschäftspartner, da Kreditforderungen über MACCs eingereicht werden.
165315 | [APPR] Demobilised credit claim with collateral value > 0 | ECMS.Application.Credit Claims | Keine Relevanz für deutsche Geschäftspartner, da Kreditforderungen über MACCs eingereicht werden.
165821 | [APPR] - [Credit Claims] - Counterparty Credit Claim Asset History doesn't track the Demobilised status | ECMS.Application.Credit Claims | Keine Relevanz für deutsche Geschäftspartner, da Kreditforderungen über MACCs eingereicht werden.
166170 | [EAC] - [Credit Claims] - CC File with CCR & MOB is failed caused by ReferentialUpdateFailure | ECMS.Application.Credit Claims | Keine Relevanz für deutsche Geschäftspartner, da Kreditforderungen über MACCs eingereicht werden.
166489 | [EAC] error displayed when register a new Rating with all old ratings of the obligor being purged. | ECMS.Application.Credit Claims | Keine Relevanz für deutsche Geschäftspartner, da Kreditforderungen über MACCs eingereicht werden.
167722 | [EAC] CC Instructions Display Order - ECMS trying to send indefinitely a processing report for unsubscribed counterparties | ECMS.Application.Credit Claims | Keine Relevanz für deutsche Geschäftspartner, da Kreditforderungen über MACCs eingereicht werden.
171620 | [PROD][Credit Claims] “Counterparty CAS configuration” screen not individualized/segregated by counterparty : segregation config to be applied using Counterparty RIAD code | ECMS.Application.Credit Claims | Keine Relevanz für deutsche Geschäftspartner, da Kreditforderungen über MACCs eingereicht werden.
172377 | [PROD] [Access Rights - CC] Counterparties with RO roles don’t have access to “export to Excel” option in “Display MOB instruction” screen | ECMS.Application.Credit Claims | Keine Relevanz für deutsche Geschäftspartner, da Kreditforderungen über MACCs eingereicht werden.
172857 | [PROD]- CC file containing a huge number of rating instructions (almost 70.000) was blocked in status Processing | ECMS.Application.Credit Claims | Keine Relevanz für deutsche Geschäftspartner, da Kreditforderungen über MACCs eingereicht werden.
173033 | [PROD] - CCU, CCOAU and MOB instructions stuck in “waiting global collateral position update” - Recycle done on CC file by Validator user cause the instructions to be blocked in WGCPU status - Pool Movement created Waiting Approval | ECMS.Application.Credit Claims | Keine Relevanz für deutsche Geschäftspartner, da Kreditforderungen über MACCs eingereicht werden.
174981 | [PROD] Incorrect_IRB_Rating_EndDate - CC- RU is updating END date of previous invalid rating ( End date <Current business date) leading to the extension of the validity period of the rating. | ECMS.Application.Credit Claims | Keine Relevanz für deutsche Geschäftspartner, da Kreditforderungen über MACCs eingereicht werden.
177093 | [PROD] - Obligor not created automatically after recycle of the CCR - authetification problem when webservice call between Megalend and MegaCommon | ECMS.Application.Credit Claims | Keine Relevanz für deutsche Geschäftspartner, da Kreditforderungen über MACCs eingereicht werden.
162161 | CLM Instruction - waiting for pool unlock even the pool is not locked | ECMS.Application.FTDs | Generelle Verbesserung bei der Verabeitung von Kreditlinienänderungen.
149177 | Marketable asset demobilization business status not directly updated to “Rejected” after the rejection of the underlying credit line instruction. | ECMS.Application.Global credit and collateral position | Die Demobilisierung eines Wertpapiers löst eine Kreditlinienreduktion aus. Sofern diese von CLM abgelehnt wird, lehnt ECMS künftig auch die Demobilisierungsinstruktion ab.
160622 | EMC instructions blocked in Pending Previous Instruction Processing | ECMS.Application.Global credit and collateral position | Generelle Verbesserung bei der Verabeitung von externally managed collateral.
165349 | [APPR] 51 MCL created under the same Pool movement | ECMS.Application.Global credit and collateral position | Generelle Verbesserung bei der Verabeitung von Kreditlinienänderungen.
171126 | ECONS [APPR] ESPL000040081001 was not valuated due to Pool movement related to the MLOR not rejected. | ECMS.Application.Global credit and collateral position | Generelle Verbesserung bei der Verabeitung von Antragsübernachtkrediten (MLOR).
175322 | [PROD] Ineligible mobilized marketable assets must be displayed in <Pool overview> | ECMS.Application.Global credit and collateral position | Wertpapier, welche sich noch im Sicherheitenpool befinden, obwohl sie (nicht mehr) notenbankfähig sind, werden zukünftig auch im Pool Overview (mit Beleihungswert '0') ausgewiesen.
158385 | Pool position splitted into two records (positive and negative) for a specific ISIN | ECMS.Application.Marketable Assets | Generelle Verbesserung des Pool Overviews.
161264 | Incoming sese.024 from T2S with processing status ‘Cancellation requested’ and no reason is ‘Impact Failed’ with Java error. | ECMS.Application.Marketable Assets | Generelle Verbesserung im Bereich Wertpapier-Instruktionen.
161273 | ‘Client MA Settled Position’ screen – Missing search option by ‘Position Nature’ | ECMS.Application.Marketable Assets | Es wurde ein weiterer Suchfilter hinzugefügt.
170999 | A2A user for ECMS entity created with validator role | ECMS.Application.Marketable Assets | A2A-User können zukünftig nur noch die Rolle "Super Validator" erhalten, da sie nicht dem Vier-Augen-Prinzip innerhalb des ECMS unterliegen.
173251 | Sese.027 not resent to the counterparty | ECMS.Application.Marketable Assets | Im Falle einer von T2S abgelehnten Cancellation wird künftig eine sese.027 an den Geschäftspartner weitergeleitet.
173287 | Incorrect pool variation amount displayed | ECMS.Application.Marketable Assets | Korrektur des Screens "Pool Position History" im Falle einer Demobilisierung von Wertpapieren. Der Pool Variation Amount wird jetzt korrekt dargestellt.
162000 | [PROD] Message subscription exclusion not working properly for sese.024 status. And status “Rejected” is missing among possible values for the exclusion configuration | ECMS.Application.Message subscription | Verbesserung der Message Subscription für den Nachrichtentyp sese.024.
176990 | Wrong CSD automatically filled when performing multipooling for a CCBM position when the CCB is also a CSD (belgium).It should be empty | ECMS.Application.MultiPooling | Bei Eingabe einer Multipooling-Instruktion für Bestände, die über CCBM Belgien verwahrt werden, hat ECMS das Feld "CSD" mit dem falschen Zentralverwahrer vorbefüllt. Das Feld ist zukünftig vom User auszufüllen.
162309 | [APPR] Early Repayment-Netting not settled and not visible in netting screen | ECMS.Application.OMO | Generelle Verbesserung im Bereich Offenmarktgeschäfte.
178741 | [EAC] - OMO Partially reimbursed not closed when another allotment with Same OMORefN /same CPTY exists in status rejected | ECMS.Application.OMO | Generelle Verbesserung im Bereich Offenmarktgeschäfte.
160063 | [Pool Position & Pool Projection] colr.016 tag not correctly reported when LPO interest amount is negative | ECMS.Application.Pool Position and pool projection | Generelle Verbesserung des Pool Position Reports.
161155 | [Pool Position & Pool Projection] Issues whit the colr.016 generation: the colr is not sent, no error description and the next generation are blocked. | ECMS.Application.Pool Position and pool projection | Generelle Verbesserung des Pool Position Reports.
164991 | [APPR] Creation time and Data retrieval time discrepancy | ECMS.Application.Pool Position and pool projection | Generelle Verbesserung des Pool Position Reports.
123812 | The NCB Custodian field should be displayed in the SoH screen | ECMS.Application.Statements and reporting | Im Screen "Statement of Holdings" (Depotauszug) ist das Feld "NCB Custodian" jetzt korrekt befüllt.
151748 | [CBT] The User Access Rights Report generates records for user’s changes waiting for validation | ECMS.Application.Statements and reporting | Der User Access Rights Report enthält künftig nur gültige Informationen. Änderungen, welche noch nicht von einem zweiten User validiert worden sind, werden nicht im Report aufgeführt.
159172 | NCB Custodian IT0000139338170 missing in the Official SOH Pdf | ECMS.Application.Statements and reporting | Im Official Statement of Holdings (Depotauszug) im PDF-Format ist das Feld "NCB Custodian" jetzt korrekt befüllt.
172608 | [Pool Position & Pool Projection]: Pool Position report is sent out for Inactive counterparties | ECMS.Application.Statements and reporting | Der Pool Position Report wird nicht mehr für inaktive Geschäftspartner generiert.
174436 | Official SoH not generated for those Counteraprties with no positions | ECMS.Application.Statements and reporting | Das Official Statement of Holdings (Depotauszug) im PDF-Format wird jetzt auch für bestandslose Depots generiert. Herunterladen können diese derzeit jedoch nur Nutzer der Bundesbank.
144805 | The sub screens available under the Pool Overview View screen do not allow sorting data | ECMS.Application.U2A screens | Die Untermenüs des Pool Overviews lassen jetzt eine Sortierung innerhalb der Tabellenansicht zu.
171417 | Party account field must be rejected in U2A if it´s not schema compliant. | ECMS.Application.U2A screens | Bei Eingabe einer Wertpapierinstruktion sind künftig keine Sonderzeichen zugelassen.
176375 | Pool Overview -> Security Position Details screen’s field “CSD” is misleading | ECMS.Application.U2A screens | In den Untermenüs des Pool Overviews zu Wertpapierpositionen wird jetzt der Zentralverwahrer sowie die CCBM-Lagerstelle (falls relevant) ausgegeben. Insbesondere relevant für Positionen in Belgien (Euroclear Bank & NBB-SSS).
172547 | [APPR] NRO screen, signature not possible if certificate is too long | ECMS.Technical.Other | Betrifft die digitale Signatur bestimmter Geschäftsvorfälle. Sofern der Zertifikatsname zu lang ist, kann dieser während des Signaturprozesses zukünftig korrekt ausgewählt werden.
keine Relevanz für deutsche Geschäftspartner, da Kreditforderungen über MACCs eingereicht werden.